## 2020年全区海绵城市建设目标完成情况表
附件4
2020年广西海绵城市建设目标完成情况表
序号 | 城市 | 2019年建成区面积（k㎡） | 2019年已实现海绵面积（k㎡） | 2020年计划新增海绵面积（k㎡） | 2020年底合计完成海绵面积（k㎡） | 2020年建成区海绵城市目标完成率（%） | 备注
1 | 南宁市 | 319.69 | 54.6 | 9.967 | 64.567 | 20.1968 |  | 未上报2020年工作计划
2 | 柳州市 | 240.23 | 36.05 | 13.45 | 49.5 | 20.6053 |  | 已上报2020年计划但不能支撑今年目标
3 | 桂林市 | 128.13 | 11.89 | 0.43 | 12.32 | 9.6152 | 不能完成今年目标
4 | 梧州市 | 66.34 | 9.32 | 4.091 | 13.411 | 20.2156
5 | 北海市 | 85.97 | 18 | 0 | 18 | 20.9375
6 | 防城港市 | 50.73 | 10.2 | 0.194 | 10.394 | 20.4889
7 | 钦州市 | 90.51 | 11.4 | 6.7 | 18.1 | 19.9978
8 | 贵港市 | 86.09 | 7.491 | 10.48 | 17.971 | 20.8747
9 | 玉林市 | 76.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 13.7255 | 不能完成今年目标
10 | 百色市 | 55.32 | 5.33 | 0 | 5.33 | 9.6349 | 不能完成今年目标
11 | 贺州市 | 54.74 | 8.76 | 2.19 | 10.95 | 20.0037
12 | 河池市 | 26.5 | 2.51 | 2.79 | 5.3 | 20
13 | 来宾市 | 51.92 | 5.169 | 5.233 | 10.402 | 20.0347
14 | 崇左市 | 38 | 3.67 | 3.99 | 7.66 | 20.1579
15 | 岑溪市 | 22.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 11.5044 | 不能完成今年目标
16 | 东兴市 | 13.3 | 2.468 | 0.2 | 2.668 | 20.0602
17 | 桂平市 | 37.6 |  |  | 0 | 0 | 未上报
18 | 北流市 | 28.7 |  |  | 0 | 0 | 未上报
19 | 合山市 | 7.54 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.92838 | 未上报
20 | 凭祥市 | 13.11 | 2.578 | 0.097 | 2.675 | 20.4043
21 | 靖西市 | 20 | 2.34 | 0 | 2.34 | 11.7 | 不能完成今年目标
22 | 宜州市 | 18.39 | 0 | 0.276 | 0.276 | 1.5008 | 现河池市宜州区，宜州市16年撤市设区，尚在过渡期中，暂按县级市单独考核，不能完成今年目标
备注： | 1.2020年计划新增海绵面积需与2020年广西海绵城市建设计划表（附件3）对应，并且需确保是2020年12月31日前能完成的项目。
2.请各市认真核对附件3和附件4并及时反馈，有修改的地方请标红，并将可编辑的电子版原表于8月20日前反馈至我厅城建处。

## 2019年海绵城市建设计划 (hidden)
2019年全区海绵城市建设计划及完成表
序号 | 城市 | 建成区面积（k㎡） | 2019年已实现海绵面积（k㎡） | 计划新增海绵面积（k㎡） | 计划2020年完成海绵面积（k㎡） | 2020年底合计完成海绵面积（k㎡） | 2020年建成区海绵完成率（%） | 按计划建成区海绵完成率（%） | 备注
1 | 南宁市 | 289.3 | 51.9 | 14.465 | 14.465 | 66.365 | 22.9399 | 22.9399
2 | 柳州市 | 225.09 | 25.19 | 11.25 | 1.04 | 26.23 | 11.6531 | 16.1891
3 | 桂林市 | 110.27 | 11.89 | 4.65 |  | 11.89 | 10.7826 | 14.9995
4 | 梧州市 | 57.19 | 5.73 | 2.85 | 0.0466 | 5.7766 | 10.1007 | 15.0026
5 | 北海市 | 77.26 | 8.59 | 3 | 0 | 8.59 | 11.1183 | 15.0013
6 | 防城港市 | 41.38 | 4.23 | 1.98 | 0 | 4.23 | 10.2223 | 15.0072
7 | 钦州市 | 90.51 | 10.88 | 4.5 | 4.5 | 15.38 | 16.9926 | 16.9926
8 | 贵港市 | 73.23 | 7.49 | 3.6 | 7.499 | 14.989 | 20.4684 | 15.1441
9 | 玉林市 | 70.1 | 7.1 | 3.5 | 0 | 7.1 | 10.1284 | 15.1213
10 | 百色市 | 49.08 | 5.33 | 2.45 | 0 | 5.33 | 10.8598 | 15.8517
11 | 贺州市 | 31.43 | 3.2 | 1.51 | 1.51 | 4.71 | 14.9857 | 14.9857
12 | 河池市 | 23.8 | 2.51 | 1.19 | 0.026 | 2.536 | 10.6555 | 15.5462 | 建议建成区面积不含宜州区
13 | 来宾市 | 43.1 | 4.37 | 2.1 |  | 4.37 | 10.1392 | 15.0116
14 | 崇左市 | 35 | 3.67 | 1.58 | 0.52792 | 4.1979 | 11.9941 | 15
|  | 1216.74 | 152.08 | 58.625